แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน ( 1 ต.ค. 52 – 30 ก.ย. 53 )

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วันที่ส่ง  5  ต.ค. 2553

| A 1 เป้าหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมาย | ตัวชี้วัด |  |  |  | เกณฑ์ |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | รายการเอกสารอ้างอิง |  |  |
| 1. เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงฐานความรู้ที่เป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ง่ายและนำมาใช้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | 1. ปรับปรุง ST KM Web |  |  |  | 1 เว็บไซต์ |  |  | มีการปรับปรุงฐานข้อมูลตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบผลงานที่เข้าร่วมประกวด STOU Packaging Design Awards 2010 และผลงานที่ได้รับรางวัล |  |  | เว็บไซต์สาขาวิชาฯ-ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.stou.ac.th/schools/sst/main/web-stac-sc/db.html |  |  |
|  | 2. จำนวนฐาน ความรู้ KMที่เผยแพร่/ปรับปรุง |  |  |  | 4 ฐาน |  |  | ปรับปรุง/เผยแพร่ฐานข้อมูล 4 ฐาน คือ - ผู้ประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ |  |  | เว็บไซต์สาขาวิชาฯ-ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.stou.ac.th/schools/sst/main/web-stac-sc/db.html |  |  |
|  | 3. จำนวนเรื่องที่เผย แพร่ใน ST KM Web |  |  |  | 5 เรื่อง |  |  | เผยแพร่การจัดกิจกรรมทางวิชาการ 5 เรื่อง คือ 1. โครงการนักออกแบบบรรจุภัณฑ์รุ่นใหม่ 2. งานประกวดนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฯ 3. โครงการฝึกอบรมการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 4. โครงการประกวดผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 5. โครงการฝึกอบรม ERP&BI Workshop |  |  | เว็บไซต์สาขาวิชาฯ-ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.stou.ac.th/schools/sst/main/web-stac-sc/db.html http://www.stou.ac.th/schools/sst/main/web-stac-sc/activity.html |  |  |
| A 1 เป้าหมาย (ต่อ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เป้าหมาย |  | ตัวชี้วัด |  |  |  |  | เกณฑ์ |  | ผลการดำเนินงาน |  | รายการเอกสารอ้างอิง |  |  |
| 1. เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงฐานความรู้ที่เป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ง่าย และนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ต่อ) |  | 4. จำนวนครั้งที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน web |  |  |  |  | 100 ครั้งต่อปี |  | มีการเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนกระดานสนทนาให้คำปรึกษาทางวิชาการแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการพิมพ์ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีการเข้ามาถามตอบคำถามจำนวน 13 คำถาม |  | เว็บไซต์สาขาวิชาฯ-ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://www.stou.ac.th/schools/sst/main/web-stac-sc/activity.html |  |  |
| 2. เพื่อให้มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา และแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่สากล |  | 1.ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของสาขา วิชาเพื่อจัดทำ/ทบทวน/รายงานการจัดการความรู้ให้สอด คล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา และแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่สากล |  |  |  |  | 4 ครั้ง |  | การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของสาขาวิชาเพื่อจัดทำ/ทบทวน/รายงาน (แผนและรายงาน) การจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา และแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่สากล จำนวน 2 ครั้ง |  | รายงานการประชุมคณะ ทำงานการ จัดการความรู้ของสาขาวิชาครั้งที่ 1/2553 เมื่อ 17 พ.ย. 2552 |  |  |
|  |  | 2. ในแผน KM มีจำนวนเรื่อง/หัวข้อของการปรับปรุง/พัฒนาระบบ งานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ/งานประจำ |  |  |  |  | 2 เรื่อง |  | ในแผน KM มีจำนวนเรื่อง/หัวข้อของการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ/งานประจำ และได้ทำไปแล้ว 2 เรื่อง คือ 1. ปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร/ฐานความรู้ บน ST KM Web 2. ปรับปรุงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน ST KM Web |  | 1. รายงานการประชุมคณะ ทำงานการจัดการความรู้ ของสาขาวิชาครั้งที่ 2/2553 เมื่อ 10 พ.ค. 2553 2. แผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาฯ/งานประจำ (แผนฯ ฉบับปัจจุบันที่ปรับปรุงตามตัวบ่งชี้ 7.2) |  |  |
| A 1 เป้าหมาย (ต่อ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เป้าหมาย | ตัวชี้วัด |  |  |  |  | เกณฑ์ |  | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | รายการเอกสารอ้างอิง |  |
| 3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ของสาขาวิชา ให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง | 1. แผนการจัดการความรู้ของสาขาวิชาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย |  |  |  |  | 1 แผน |  | มีแผนการจัดการความรู้ของสาขาวิชา ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย จำนวน 1 แผน |  |  |  | แผนการจัดการความรู้ของสาขาวิชา (ฉบับปัจจุบันที่ปรับปรุงตามตัวบ่งชี้ 7.2) |  |
| 4. เพื่อนำเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอก มาช่วยสร้างนวัตกรรมการทำงานในสาขาวิชา | 1. จำนวนเรื่องที่มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ |  |  |  |  | 3 เรื่อง |  | จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ 2 เรื่อง ให้คณาจารย์ ดังนี้ 1. ความรู้ที่ได้จากการแบ่งปันประสบการณ์ เรื่อง ประสบการณ์การจัดทำวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช โดย รศ. ดร. พอพันธ์ อุยยานนท์ จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน เรื่อง โครงการ ศึกษาดูงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน BI ณ Stuttgart Media University ประเทศเยอรมนี โดย รศ. ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ |  |  |  | - รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2553 - รายงานการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2553 |  |
|  | 2. จำนวนครั้งที่มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมจัดทำวารสาร/สิ่งพิมพ์ของ สาขาวิชา |  |  |  |  | 1 ครั้ง |  | . มีการประชุมเตรียมจัดทำวารสาร/สิ่งพิมพ์ 2 ครั้ง 1. ประชุมคณะทำงานด้านแผนงานและโครงการกับคณะทำงานด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 1 ครั้ง 2. มีการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชา 1 ครั้ง โดยมีมติให้ชะลอการจัดทำวารสารเนื่องจากสาขาวิชายังไม่พร้อมและยังไม่มีนักศึกษาในระดับปริญญาโท |  |  |  | 1.รายงานการประชุมคณะทำงานด้านแผนงานฯ และคณะทำงานด้านงาน วิจัยฯ ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 17 มิ.ย. 2553 2.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาฯ ครั้งที่ 12/2553 วันที่ 14 ก.ค. 2553 |  |
| A 2 แผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรม |  | หน่วยวัด | เกณฑ์ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | รายการเอกสารอ้างอิง |  |  | ตรงตามเกณฑ์ 7.2 ข้อ…( ) |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ …1…. 1. ปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร/ฐานความรู้ ST Km Web |  | เรื่อง | 5 | มีการปรับปรุง 1 เรื่อง คือ ฐานข้อมูลตัวอย่างต้นแบบผลงานบรรจุภัณฑ์ที่เข้าร่วมประกวด STOU Packaging Design Awards 2010 |  |  |  |  |  | ฐานข้อมูลตัวอย่างต้นแบบผลงานบรรจุภัณฑ์ที่เข้าร่วมประกวด STOU Packaging Design Awards 2010 ใน เว็บไซต์สาขาวิชาฯ-ศูนย์บริการวิชาการด้านS&T |  |  | ข้อ 4 (4.2) |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ …2…. 2.จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้เพื่อจัดทำ/ทบทวน/รายงานแผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา และแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่สากล |  | ครั้ง | 4 | ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของสาขาวิชาเพื่อจัดทำ/ทบทวน/รายงานแผนการจัดการความรู้ จำนวน 2 ครั้ง |  |  |  |  |  | 1. รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของสาขาวิชาครั้งที่ 1/2553 วันที่ 17 พ.ย. 2552 2. รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ของสาขาวิชาครั้งที่ 2/2553 วันที่ 10 พ.ค. 2553 |  |  | ข้อ 1 (1.2 ) ข้อ 1 (1.3 ) ข้อ 4 (4.1 ) ข้อ 5 (5.1) ข้อ 5 (5.2) ข้อ 5 (5.4) |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ …2, 3…. 3. ทำแผน KM ให้มีเรื่อง/หัวข้อของการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ/งานประจำ |  | เรื่อง | 2 | ในแผน KM มีจำนวนเรื่อง/หัวข้อของการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ/งานประจำ และได้ทำไปแล้ว 2 เรื่อง 1. ปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร/ฐานความรู้ ST KM Web 2. ปรับปรุงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน ST KM Web |  |  |  |  |  | ปรับแผนยุทธศาสตร์ KM 5 ปี 2553-2557 และแผน KM ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2553 (ฉบับ ปัจจุบัน ที่ปรับปรุงตามตัวบ่งชี้ 7.2) |  |  | ข้อ 1 (1.1 ) ข้อ 5 (5.3) |
| A 2 แผนงาน (ต่อ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรม |  | หน่วยวัด | เกณฑ์ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | รายการเอกสารอ้างอิง |  |  | ตรงตามเกณฑ์ 7.2 ข้อ..( ) |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ …2, 3…. 4. จัดทำรายงานผลดำเนินงานตามแผน KM |  | ฉบับ | 4 | จัดทำรายงานทั้งหมด 3 ฉบับ ดังนี้ 1. รายงานผลดำเนินการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน ดำเนินการได้ 42% ของแผนฯ 2. รายงานผลดำเนินการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน ดำเนินการได้ 57 % ของแผนฯ 3. รายงานผลดำเนินการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน ดำเนินการได้ 87 % ของแผนฯ |  |  |  |  |  | 1. รายงานผลดำเนินการจัดการความรู้รอบ 6 เดือน 2.รายงานผลดำเนินการจัดการความรู้รอบ 9 เดือน 3.รายงานผลดำเนินการจัดการความรู้รอบ 12 เดือน |  |  | ข้อ 5 (5.2) |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ …1, 4…. 5. จัดแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ ความรู้ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม บริหารงานประจำของสาขาวิชาฯ และ ความรู้อื่น ๆ |  | เรื่อง | 3 | จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 เรื่อง ให้คณาจารย์ ดังนี้ 1. ความรู้ที่ได้จากการแบ่งปันประสบการณ์ เรื่อง ประสบการณ์การจัดทำวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช โดย รศ. ดร. พอพันธ์ อุยยานนท์ จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน เรื่อง โครงการศึกษาดูงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน BI ณ Stuttgart Media University ประเทศเยอรมนี โดย รศ. ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ |  |  |  |  |  | 1. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2553 2. รายงานการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2553 |  |  | ข้อ 1 (1.3) ข้อ 2 (2.1) ข้อ 3 (3.1) ข้อ 3 (3.2) |
| A 2 แผนงาน (ต่อ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| กิจกรรม |  | หน่วยวัด | เกณฑ์ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  | รายการเอกสารอ้างอิง |  |  | ตรงตามเกณฑ์ 7.2 ข้อ….( ) |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ …4…. 6. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน KM day |  | ครั้ง | 1 | รศ. ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ (กรรมการเครือข่าย KM ของสาขาวิชา) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย KM ของมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15-16 ก.ย. 2553 |  |  |  |  |  | รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย KM ของรศ. ณัฐพรเสนอต่อที่ประชุมคณาจารย์ของสาขาวิชาครั้งที่ 1/2554 วันที่ 6 ตุลาคม 2553 |  |  | ข้อ 5 (5.1) |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ …3…. 7. ประชุมคณะทำงานด้านแผนงานและโครงการคณะทำงานด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ และคณะอื่นๆ ในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเตรียมจัดทำวารสาร/สิ่งพิมพ์ของสาขาวิชา |  | ครั้ง | 1 | มีการประชุมเตรียมจัดทำวารสาร/สิ่งพิมพ์ 2 ครั้ง - ประชุมคณะทำงานด้านแผนงานและโครงการกับคณะทำงานด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชา 1 ครั้ง โดยมีมติให้ชะลอการจัดทำวารสารเนื่องจาก สาขาวิชายังไม่พร้อมและยังไม่มีนักศึกษาในระดับปริญญาโท |  |  |  |  |  | 1.รายงานการประชุมคณะทำงานด้านแผนงานฯ และคณะทำงานด้านงาน วิจัยฯ ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 17 มิ.ย. 2553 2.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาครั้งที่ 12/2553 วันที่ 14 ก.ค. 2553 |  |  | ข้อ 4 (4.1) ข้อ 4 (4.3) |

| A 3 การติดตามประเมินผล |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม | หน่วยวัด | เกณฑ์ | ผลการดำเนินงาน | รายการเอกสารอ้างอิง | ตรงตามเกณฑ์ 7.2 ข้อ....( ) |
| 1. ปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร/ฐานความรู้ ST KmM Web | เรื่อง | 5 | มีการปรับปรุง 1 เรื่อง (ดำเนินการได้ 20 % ของแผนฯ) คือ ฐานข้อมูลตัวอย่างต้นแบบผลงานบรรจุภัณฑ์ที่เข้าร่วมประกวด STOU Packaging Design Awards 2010 | ฐานข้อมูลตัวอย่างต้นแบบผลงานบรรจุภัณฑ์ที่เข้าร่วมประกวด STOU Packaging Design Awards 2010 ใน เว็บไซต์สาขาวิชาฯ-ศูนย์บริการวิชาการด้าน S&T | ข้อ 4 (4.2) |
| 2.จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้เพื่อจัดทำ/ทบทวน/รายงานแผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา และแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่สากล | ครั้ง | 4 | ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของสาขาวิชาเพื่อจัดทำ/ทบทวน/รายงานแผนการจัดการความรู้ จำนวน 2 ครั้ง (ดำเนินการได้ 50 % ของแผนฯ) | 1. รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของสาขาวิชาครั้งที่ 1/2553 เมื่อ 17 พ.ย. 2552 2. รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ของสาขาวิชาครั้งที่ 2/2553 เมื่อ 10 พ.ค. 2553 | ข้อ 1 (1.2 ) ข้อ 1 (1.3 ) ข้อ 4 (4.1 ) ข้อ 5 (5.1) ข้อ 5 (5.2) ข้อ 5 (5.4) |
| 3. ทำแผน KM ให้มีเรื่อง/หัวข้อของการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ/งานประจำ | เรื่อง | 2 | ในแผน KM มีจำนวนเรื่อง/หัวข้อของการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ/งานประจำ และได้ทำไปแล้ว 2 เรื่อง (ดำเนินการได้ 100 % ของแผนฯ) 1. ปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร/ฐานความรู้ ST KM Web 2. ปรับปรุงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน ST KM Web | ปรับแผนยุทธศาสตร์ KM 5 ปี 2553-2557 และแผน KM ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2553 (ฉบับปัจจุบัน ที่ปรับปรุงตามตัวบ่งชี้ 7.2) | ข้อ 1 (1.1 ) ข้อ 5 (5.3) |
| A 3 การติดตามประเมินผล (ต่อ) |  |  |  |  |  |
| กิจกรรม | หน่วยวัด | เกณฑ์ | ผลการดำเนินงาน | รายการเอกสารอ้างอิง | ตรงตามเกณฑ์ 7.2 ข้อ....( ) |
| 4. จัดทำรายงานผลดำเนินงานตามแผน KM | ฉบับ | 4 | จัดทำรายงานทั้งหมด 3 ฉบับ (ดำเนินการได้ 75 % ของแผนฯ) ดังนี้ 1. รายงานผลดำเนินการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน ดำเนินการได้ 42% ของแผนฯ 2. รายงานผลดำเนินการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน ดำเนินการได้ 57 % ของแผนฯ 3. รายงานผลดำเนินการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน ดำเนินการได้ 87 % ของแผนฯ | 1. รายงานผลดำเนินการจัดการความรู้รอบ 6 เดือน 2. รายงานผลดำเนินการจัดการความรู้รอบ 9 เดือน 3. รายงานผลดำเนินการจัดการความรู้รอบ 12 เดือน | ข้อ 5 (5.2) |
| 5. จัดแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ ความรู้ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม บริหารงานประจำของสาขาวิชาฯ และ ความรู้อื่น ๆ | เรื่อง | 3 | จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 เรื่อง (ดำเนินการได้ 67 % ของแผนฯ) ให้คณาจารย์ ดังนี้ 1. ความรู้ที่ได้จากการแบ่งปันประสบการณ์ เรื่อง ประสบการณ์การจัดทำวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช โดย รศ. ดร. พอพันธ์ อุยยานนท์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วันที่ 11 สิงหาคม 2553 2. ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน เรื่อง โครงการศึกษาดูงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน BI ณ Stuttgart Media University ประเทศเยอรมนี โดย รศ. ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ วันที่ 1 กันยายน 2553 | 1. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2553 2. รายงานการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2553 | ข้อ 1 (1.3) ข้อ 2 (2.1) ข้อ 3 (3.1) ข้อ 3 (3.2) |
| A 3 การติดตามประเมินผล (ต่อ) |  |  |  |  |  |
| กิจกรรม | หน่วยวัด | เกณฑ์ | ผลการดำเนินงาน | รายการเอกสารอ้างอิง | ตรงตามเกณฑ์ 7.2 ข้อ....( ) |
| 6. เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน KM day | ครั้ง | 1 | รศ. ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย KM ของมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15-16 ก.ย. 2553 จำนวน 1 ครั้ง (ดำเนินการได้ 100 % ของแผนฯ) | รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย KM ของรศ. ณัฐพร เสนอต่อที่ประชุมคณาจารย์ของสาขาวิชาครั้งที่ 1/2554 วันที่ 6 ตุลาคม 2553 | ข้อ 5 (5.1) |
| 7. ประชุมคณะทำงานด้านแผนงานและโครงการคณะทำงานด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ และคณะอื่นๆ ในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเตรียมจัดทำวารสาร/สิ่งพิมพ์ของสาขาวิชา | ครั้ง | 1 | มีการประชุมเตรียมจัดทำวารสาร/สิ่งพิมพ์ 2 ครั้ง (ดำเนินการได้ 200 % ของแผนฯ) ดังนี้ - ประชุมคณะทำงานด้านแผนงานและโครงการกับคณะทำงานด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชา 1 ครั้ง โดยมีมติให้ชะลอการจัดทำวารสารเนื่องจากสาขาวิชายังไม่พร้อมและยังไม่มีนักศึกษาในระดับปริญญาโท | 1.รายงานการประชุมคณะทำงานด้านแผนงานฯ และคณะทำงานด้านงาน วิจัยฯ ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 17 มิ.ย. 2553 2.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาครั้งที่ 12/2553 วันที่ 14 ก.ค. 2553 | ข้อ 4 (4.1) ข้อ 4 (4.3) |

*ปัญหาและอุปสรรค  - ภาระงานสาขาวิชามีมาก จึงยังไม่ได้ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมให้ครบถ้วนตามแผนการจัดการความรู้

- ในช่วง  12 เดือน มหาวิทยาลัยไม่ได้จัด KM day แต่มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย KM ที่จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 15-16 ก.ย. 2553

*สรุปผลการประเมินการจัดการความรู้ในภาพรวมของหน่วยงาน ดำเนินการตามแผนได้ ร้อยละ 87 % (ดำเนินการได้ทั้งหมด 7 กิจกรรม แต่บางกิจกรรมทำได้ไม่ครบตามเป้าหมายในแผนฯ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ดำเนินการได้  20 % , 50 % , 100 % , 75 % , 67 % ,  100 % , 200 % ของแผนฯ ตามลำดับ)

*ชื่อผู้รับผิดชอบรายงาน:	 รศ. ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ	 โทร  8271   E-mail:   suppanee.ria@stou.ac.th