แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 9  เดือน ( 1 ต.ค. 52 – 30 มิ.ย. 53  )

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วันที่ส่ง       ก.ค. 2553

A 1  เป้าหมาย

| เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | เกณฑ์ | ผลการดำเนินงาน | รายการเอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) เพื่อพัฒนาฐานความรู้ที่เป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ง่าย และนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | 1. จำนวนฐานความรู้ KM 2. จำนวนครั้งที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน web 3. จำนวน ST KM web | 4 ฐาน 50 ครั้ง 1 เว็บ | ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล 4 ฐาน คือ ผู้ประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่มีการเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเว็บ ได้ดำเนินการจัดทำเว็บเพื่อเป็นศูนย์บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | http://www.stou.ac.th/schools/sst/main/web-stac-sc/db.html http://www.stou.ac.th/schools/sst/main/web-stac-sc/activity.html |
| 2) เพื่อให้มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสาขาสาขาวิชา และแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่สากล | 1.ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ยุทธศาสตร์ของสาขาวิชาเพื่อจัดทำ/ทบทวน/รายงานแผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา และแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่สากล 2.ทำแผน KM ให้มีหัวข้อของการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ/งานประจำ | 4 ครั้ง 1 ฉบับ | 1.การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ยุทธศาสตร์ของสาขาวิชาเพื่อจัดทำ/ทบทวน/รายงานแผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา และแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่สากลจำนวน 2 ครั้ง 2.ทำแผน KM ให้มีหัวข้อของการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ/งานประจำ | 1. รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ของสาขาวิชาครั้งที่ 1/2553 เมื่อ 17 พ.ย. 2552 2. รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ของสาขาวิชาครั้งที่ 2/2553 เมื่อ 10 พ.ค. 2553 2. แผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาฯ/งานประจำ ที่ปรับปรุง(ฉบับปัจจุบัน) |
| 3) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง | 1. แผนการจัดการความรู้ของสาขาวิชา ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย | 1 แผน | แผนการจัดการความรู้ของสาขาวิชา ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย | 1.แผนการจัดการความรู้ของสาขาวิชา/งานประจำ ที่ปรับปรุง (ฉบับปัจจุบัน) |
| 4) เพื่อนำเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอก มาช่วยสร้างนวัตกรรมการทำงานในมหาวิทยาลัย | 1. จำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ 2. จำนวนเรื่องที่มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ 3. จัดประชุมเพื่อเตรียมจัดทำวารสาร | 3 ครั้ง 3 ครั้ง 1 ครั้ง | ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ มีการประชุมคณะทำงานด้านแผนงานและโครงการ และคณะทำงานด้านวิจัยและงานบริหารในการจัดทำวารสารของสาขาวิชา | รายงานการประชุมการจัดทำวารสารของสาขาวิชาครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2553 |

A 2 แผนงาน

| กิจกรรม | หน่วยวัด | เกณฑ์ | ผลการดำเนินงาน | รายการเอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร/ฐานความรู้ ST Km Web | ครั้ง | 5 | ยังไม่มีผลดำเนินการ |  |
| 2.จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้เพื่อจัดทำ/ทบทวน/รายงานแผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา และแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่สากล | ครั้ง | 4 | ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ยุทธศาสตร์ของสาขาวิชาเพื่อจัดทำ/ทบทวน/รายงานแผนการจัดการความรู้ จำนวน 2 ครั้ง | รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ |
| 3. ทำแผน KM ให้มีหัวข้อของการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ/งานประจำ | เรื่อง | 2 | แผน KM ให้มีหัวข้อของการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ/งานประจำ | ปรับแผนยุทธศาสตร์ KM 5 ปี 2553-57 และแผน KM ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2553 |
| 4. จัดทำรายงานผลดำนเนินงานตามแผน KM | ฉบับ | 4 | รายงานผลดำเนินการจัดการความรู้รอบ 6 เดือน ดำเนินการได้ 42% รายงานผลดำเนินการจัดการความรู้รอบ 9 เดือน ดำนเนิการได้ 57 % | รายงานผลดำเนินการจัดการความรู้รอบ 6 เดือน รายงานผลดำเนินการจัดการความรู้รอบ 9 เดือน |
| 5. จัดแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ ความรู้ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม บริหารงานประจำของสาขาวิชาฯ และ ความรู้อื่น ๆ | ครั้ง | 3 | ยังไม่มีผลดำเนินการ |  |
| 6.เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน KM day | ครั้ง | 1 | ยังไม่มีผลดำเนินการ |  |
| 7. ประชุมคณทำงานด้านแผนงานและโครงการและคณะทำงานด้านวิจัยและบริการวิชาการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเตรียมจัดทำวารสาร | ครั้ง | 1 | มีการประชุมคณะทำงานด้านแผนงานและโครงการ และคณะทำงานด้านวิจัยและงานบริหารในการจัดทำวารสารของสาขาวิชาโดยจะเชิญอาจารย์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มาเล่าประสบการณ์ในการจัดทำวารสาร | รายงานการประชุมการจัดทำวารสารของสาขาวิชาครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2553 |

*ปัญหาและอุปสรรค ภาระงานสาขาวิชามีมาก จึงยังไม่ได้ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ให้ครบ

*สรุปผลการประเมินการจัดการความรู้ในภาพรวมของหน่วยงาน ดำเนินการตามแผนได้ ร้อยละ 57% (ดำเนินการได้ 4 หัวข้อจาก 7 หัวข้อ)

*ชื่อผู้รับผิดชอบรายงาน  ......รศ.ณัฐพร  เห็นเจริญเลิศ...........................................โทร.......8270......................E-mail…………………………………………………

**คำอธิบาย    การรายงานผลการดำเนินงานขอความร่วมมือให้ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจนว่า  ใคร / ทำอะไร,เรื่องอะไร / เมื่อไร / ที่ไหน / อย่างไร / ผลที่ได้รับมีอะไรบ้าง

ถ้ายังไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนดช่วงเวลาไว้ในแผน ขอให้รายงานว่า จะทำเรื่องนั้น ๆ  เมื่อไร มีปัญหาอุปสรรคอะไร