แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีงบประมาณ 2552

หน่วยงาน......สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี....... (ปรับปรุง 21 พฤษภาคม 2552).

A1 เป้าหมาย เป้าหมาย; ตัวชี้วัด; เกณฑ์ ปี 2552. 1) เพื่อพัฒนาฐานความรู้ที่เป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ง่าย และนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง; 1. ประชุมกำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำ/พัฒนา ฐานข้อมูล และเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูล 2. จำนวนฐานความรู้ KM 3. พัฒนาเว็บไซด์ 4. การมี ST KM Web 5. จำนวนครั้งที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน web; 2 ครั้ง / 4 ฐาน 1 ครั้ง 1 เว็บ 50 ครั้ง. 2) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนา ระบบและกระบวนการทำงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ; 1. จำนวนเรื่องที่ประสบผลสำเร็จในการนำ KM มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/กระบวนการทำงานของหน่วยงาน 2. ทำแผน KM ให้มีหัวข้อสอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ; 1 เรื่อง / / 1 ครั้ง. 3) เพื่อนำเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอก มาช่วยสร้างนวัตกรรมการทำงานในสาขาฯ; 1. จำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ 2. จำนวนเรื่องที่มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้; 3 ครั้ง 3 เรื่อง.

| A2 แผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม / งาน | หน่วยวัด | เกณฑ์ | ระยะเวลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. จัดประชุมร่วมคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน กำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำ/พัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ครั้ง | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |
| 2. ปรับปรุง / พัฒนาฐานความรู้ | ครั้ง | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |
| 3. พัฒนา ST Km Web | ครั้ง | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |
| 4. การปรับปรุงการนำเสนอข่าวสารใน ST KM Web | ครั้ง | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |
| 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน Web board | ครั้ง | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |
| 6. นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพัฒนาระบบงานของสาขาวิชา ฯ | เรื่อง | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |
| 7. ทำแผน KM ให้มีหัวข้อของการปรับปรุง/พัฒนาระบบ งานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ | ครั้ง | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |
| 8. จัดแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ ความรู้ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม บริหารงานประจำของสาขาวิชาฯ และ ความรู้อื่น ๆที่คณะกรรมการประจำสาขาวิชาที่สมควรให้มีการจัดแลก เปลี่ยนเรียนรู้ | ครั้ง เรื่อง | 3 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |
| 9. ประเมินการทำแผน KM ทบทวนและนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนา / การจัดทำแผน KMของสาขาวิชาฯ | ครั้ง | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |

| A3 การติดตามประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม / งาน | หน่วยวัด | เกณฑ์ | ระยะเวลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| รายงานผลการดำเนินงาน | ครั้ง | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |