แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีงบประมาณ 2553

หน่วยงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

A1 เป้าหมาย เป้าหมาย; ตัวชี้วัด; เกณฑ์ ปี 2553. 1) เพื่อพัฒนาฐานความรู้ที่เป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ง่าย และนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง; 1. ประชุมผู้รับผิดชอบการจัดทำ/พัฒนา ฐานข้อมูล และเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูล (ต่อ) 2. จำนวนฐานความรู้ KM 3. จำนวนครั้งที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน web 4. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้; 2 ครั้ง 4 ฐาน 50 ครั้ง 3.5. 2) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนา ระบบและกระบวนการทำงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ; 1. จำนวนเรื่องที่ประสบผลสำเร็จในการนำ KM มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/กระบวนการทำงานของหน่วยงาน; 2 เรื่อง/. 3) เพื่อนำเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอก มาช่วยสร้างนวัตกรรมการทำงานในสาขาฯ; 1. จำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ 2. จำนวนเรื่องที่มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้; 3 ครั้ง 3 เรื่อง.

.

แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีงบประมาณ 2553

หน่วยงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| A2 แผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม / งาน | หน่วยวัด | เกณฑ์ | ระยะเวลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. จัดประชุมร่วมคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบการจัดทำ/พัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ครั้ง | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |
| 2. ปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร/ฐานความรู้ ST Km Web | ครั้ง | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |
| 3. นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพัฒนาระบบงานของสาขาวิชา ฯ | เรื่อง | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ทำแผน KM ให้มีหัวข้อของการปรับปรุง/พัฒนาระบบ งานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ | เรื่อง | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. จัดแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ ความรู้ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม บริหารงานประจำของสาขาวิชาฯ และ ความรู้อื่น ๆที่คณะกรรมการประจำสาขาวิชาที่สมควรให้มีการจัดแลก เปลี่ยนเรียนรู้ | ครั้ง เรื่อง | 3 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประเมินการทำแผน KM ทบทวนและนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนา / การจัดทำแผน KMของสาขาวิชาฯ | ครั้ง | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีงบประมาณ 2553

หน่วยงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

| A3 การติดตามประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม / งาน | หน่วยวัด | เกณฑ์ | ระยะเวลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1.รายงานผลการดำเนินงาน ST Km web | ครั้ง | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ผลประเมินการนำเสนอข่าวสาร/ฐานความรู้ ST Km Web | ครั้ง | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. รายงาน KM ที่มีปรับปรุง/พัฒนาระบบงานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รายงานการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ ความรู้ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม บริหารงานประจำของสาขาวิชาฯ และ ความรู้อื่น ๆ | ครั้ง | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ประเมินการทำแผน KM ทบทวนและนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนา / การจัดทำแผน KMของสาขาวิชาฯ | ครั้ง | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |