แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 6  เดือน

หน่วยงาน..................สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี............ วันที่ส่ง ...........29 มิถุนายน 2552........................

A 1  เป้าหมาย

| เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | เกณฑ์ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา / อุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) เพื่อพัฒนาฐานความรู้ที่เป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ง่าย และนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | 1. ประชุมกำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำ/พัฒนา ฐานข้อมูล และเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูล 2. จำนวนฐานความรู้ KM 3. พัฒนาเว็บไซด์ 4. การมี ST KM Web 5. จำนวนครั้งที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน web | 2 ครั้ง - - 4 ฐาน1 ครั้ง 1 เว็บ 50 ครั้ง | ออกแบบและกำหนดฐานข้อมูลที่ต้องการและ กำหนดผู้รับผิดชอบและแผนงานดำเนินการ (เอกสารหมายเลข 1 ) - - - - |  |
| เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | เกณฑ์ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา / อุปสรรค |
| 2) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนา ระบบและกระบวนการทำงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ | 1. จำนวนเรื่องที่ประสบผลสำเร็จในการนำ KM มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/กระบวนการทำงานของหน่วยงาน 2. ทำแผน KM ให้มีหัวข้อสอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ | 1 เรื่อง / / - 1 ครั้ง | นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเวียนแจ้งเอกสารทั่วไปของสาขาวิชาฯ ทำการปรับแผน KM ของปี 2552 (ครั้งที่ 1) ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ (เอกสารหมายเลข 2 ) |  |
| 3) เพื่อนำเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอก มาช่วยสร้างนวัตกรรมการทำงานในสาขาฯ | 1. จำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ 2. จำนวนเรื่องที่มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ | 3 ครั้ง / 3 เรื่อง | - - |  |

A 2 แผนงาน

| กิจกรรม | หน่วยวัด | เกณฑ์ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา / อุปสรรค |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. จัดประชุมร่วมคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน กำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำ/พัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ครั้ง | 2 | ออกแบบและกำหนดฐานข้อมูลที่ต้องการและ กำหนดผู้รับผิดชอบและแผนงานดำเนินการ (เอกสารหมายเลข 1 ) |  |
| 2. ปรับปรุง / พัฒนาฐานความรู้ | ครั้ง | 1 | - |  |
| 3. พัฒนา ST Km Web | ครั้ง | 1 | - |  |
| 4. การปรับปรุงการนำเสนอข่าวสารใน ST KM Web | ครั้ง | 2 | - |  |
| 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน Web board | ครั้ง | 50 | - |  |
| 6. นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพัฒนาระบบงานของสาขาวิชา ฯ | เรื่อง | 1 | นำมาใช้ในการเวียนแจ้งเอกสารทั่วไปภายในสาขาวิชา ฯ |  |
| กิจกรรม | หน่วยวัด | เกณฑ์ | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา / อุปสรรค |
| 7. ทำแผน KM ให้มีหัวข้อของการปรับปรุง/พัฒนาระบบ งานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ | ครั้ง | 2 | มีการพิจารณาในคณะทำงานการจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯ ให้มีหัวข้อการปรับปรุงที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ |  |
| 8. จัดแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ ความรู้ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม บริหารงานประจำของสาขาวิชาฯ และ ความรู้อื่น ๆที่คณะกรรมการประจำสาขาวิชาที่สมควรให้มีการจัดแลก เปลี่ยนเรียนรู้ | ครั้ง เรื่อง | 3 3 | - - |  |
| 9. ประเมินการทำแผน KM ทบทวนและนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนา / การจัดทำแผน KMของสาขาวิชาฯ | ครั้ง | 2 | ทำการปรับแผน KM ของปี 2552 (ครั้งที่ 1) ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ (เอกสารหมายเลข 2 ) |  |

ชื่อผู้รับผิดชอบรายงาน  ..อ.ปิยพร นุรารักษ์ และ คุณวันเพ็ญ บุญนุกูล.....โทร...8191-3......E-mail…piya_jim@hotmail.com, …………………………………………

| ผลผลิต เอกสารหมายเลข 1 |  | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ชื่อ |  |  |
| 1. | การจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ฯ ( รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์ รศ. ณัฏฐพร พิมพายน อ.ปิยพร นุรารักษ์ ) | จัดทำเว็บไซต์ |  |
|  |  | - เตรียมข้อมูล+ วัสดุสำรองข้อมูล | ก.พ. 52 |
|  |  | - ออกแบบเว็บไซต์ | ก.พ. 52 |
|  |  | - พัฒนาเว็บไซต์ | มี.ค.- มิ.ย. 52 |
|  |  | - เผยแพร่+ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ | เม.ย.- ก.ย. 52 |
| 2 | การจัดทำฐานข้อมูลการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว รศ.สุณี ภู่สีม่วง รศ. ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล รส.สุภาวดี ธีรธรรมากร อ. บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ ) | จัดทำฐานข้อมูลการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ |  |
|  |  | - จัดทำแบบสอบถาม | ก.พ. 52 |
|  |  | - ออกแบบฐานข้อมูล | มี.ค. 52 |
|  |  | - เก็บรวมรวมข้อมูล | เม.ย.- พ.ค. 52 |
|  |  | - จัดทำฐานข้อมูลการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | พ.ค.- มิ.ย. 52 |
|  |  | - ฐานข้อมูลผู้ประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ |  |
|  |  | - ฐานข้อมูลตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ |  |
|  |  | - ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ |  |
|  |  | - ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ |  |
| 3 | การอบรมจัดทำเว็บไซต์ (รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ อ.กชกร ณ นครพนม อ.ภิรมย์ คงเลิศ ) | ฝึกอบรมจัดทำเว็บไซต์ |  |
|  |  | - จัดทำโครงร่างหลักสูตร | ก.พ. 52 |
|  |  | - ประชาสัมพันธ์หลักสูตร | มี.ค.- เม.ย. 52 |
| ผลผลิต |  | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
| ที่ | ชื่อ |  |  |
|  |  | - เตรียมสื่อการสอน/กิจกรรมและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ก.ค. 52 |
|  |  | - จัดฝึกอบรม | ส.ค.- ส.ค. 52 |
| 4 | การจัดทำรายงาน (รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ รศ. วรัญญา ปุณณวัฒน์ ) | จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน |  |
|  |  | - รายงานไตรมาส 2 | 10 เม.ย. 52 |
|  |  | - รายงานไตรมาส 3 | 10 ก.ค. 52 |
|  |  | - รายงานไตรมาส 4 | 30 ก.ย. 52 |
|  |  | - รายงานฉบับสมบูรณ์ | 30 ก.ย. 52 |

เอกสารหมายเลข 1

แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีงบประมาณ 2552

เอกสารหมายเลข 2

หน่วยงาน......สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี....... (ปรับปรุง 21 พฤษภาคม 2552).

A1 เป้าหมาย เป้าหมาย; ตัวชี้วัด; เกณฑ์ ปี 2552. 1) เพื่อพัฒนาฐานความรู้ที่เป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ง่าย และนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง; 1. ประชุมกำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำ/พัฒนา ฐานข้อมูล และเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูล 2. จำนวนฐานความรู้ KM 3. พัฒนาเว็บไซด์ 4. การมี ST KM Web 5. จำนวนครั้งที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน web; 2 ครั้ง * 4 ฐาน 1 ครั้ง 1 เว็บ 50 ครั้ง. 2) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนา ระบบและกระบวนการทำงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ; 1. จำนวนเรื่องที่ประสบผลสำเร็จในการนำ KM มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/กระบวนการทำงานของหน่วยงาน; 1 เรื่อง. เป้าหมาย; ตัวชี้วัด; เกณฑ์ ปี 2552. 2. ทำแผน KM ให้มีหัวข้อสอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ; 1 ครั้ง. 3) เพื่อนำเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอก มาช่วยสร้างนวัตกรรมการทำงานในสาขาฯ; 1. จำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ 2. จำนวนเรื่องที่มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้; 3 ครั้ง 3 เรื่อง.

| A2 แผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม / งาน | หน่วยวัด | เกณฑ์ | ระยะเวลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. จัดประชุมร่วมคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน กำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำ/พัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ครั้ง | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |
| 2. ปรับปรุง / พัฒนาฐานความรู้ | ครั้ง | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |
| 3. พัฒนา ST Km Web | ครั้ง | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |
| 4. การปรับปรุงการนำเสนอข่าวสารใน ST KM Web | ครั้ง | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |
| 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน Web board | ครั้ง | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |
| กิจกรรม / งาน | หน่วยวัด | เกณฑ์ | ระยะเวลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
| 6. นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพัฒนาระบบงานของสาขาวิชา ฯ | เรื่อง | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |
| 7. ทำแผน KM ให้มีหัวข้อของการปรับปรุง/พัฒนาระบบ งานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ | ครั้ง | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |
| 8. จัดแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ ความรู้ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม บริหารงานประจำของสาขาวิชาฯ และ ความรู้อื่น ๆที่คณะกรรมการประจำสาขาวิชาที่สมควรให้มีการจัดแลก เปลี่ยนเรียนรู้ | ครั้ง เรื่อง | 3 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |
| 9. ประเมินการทำแผน KM ทบทวนและนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนา / การจัดทำแผน KMของสาขาวิชาฯ | ครั้ง | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |

| A3 การติดตามประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กิจกรรม / งาน | หน่วยวัด | เกณฑ์ | ระยะเวลา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| รายงานผลการดำเนินงาน | ครั้ง | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สาขาวิชาฯ |