แบบรายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 9  เดือน



หน่วยงาน..................สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี............ วันที่ส่ง ...........14 สิงหาคม 2552........................
A 1  เป้าหมาย
	เป้าหมาย
	ตัวชี้วัด
	เกณฑ์
	ผลการดำเนินงาน
	ปัญหา / อุปสรรค

	1) เพื่อพัฒนาฐานความรู้ที่เป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ง่าย  และนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
	1.  ประชุมกำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำ/พัฒนา   ฐานข้อมูล และเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูล                          
	2 ครั้ง
	1. ประชุมเพื่อออกแบบและกำหนดฐาน ข้อมูลที่ต้องการและ กำหนดผู้รับผิดชอบและแผนงานดำเนินการ     ( เอกสารหมายเลข A1-1)     

2. ประชุมติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการ     ( เอกสารหมายเลข A1-2 )                   
	

	
	2. จำนวนฐานความรู้ KM                 
	-4  ฐาน

	1. อยู่ระหว่างจัดทำฐานข้อมูลการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
            ทั้ง 4 ฐาน ได้แก่ 
1) ฐานข้อมูลผู้ประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2) ฐานข้อมูลตัวอย่างบรรจุภัณฑ์
3) ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
4) ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
( เอกสารหมายเลข A1-3)
	

	
	3.  พัฒนาเว็บไซต์                              
	1 ครั้ง
	1.   จัดทำเว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการด้าน 
              วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               ( เอกสารหมายเลข A1-4 )
	

	
	4.  การมี  ST  KM Web                    
	1  เว็บ
	                                 -
	

	
	5.  จำนวนครั้งที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน web
	50  ครั้ง

	                                        -
	

	2) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนา ระบบและกระบวนการทำงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
	1. จำนวนเรื่องที่ประสบผลสำเร็จในการนำ KM มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/กระบวนการทำงานของหน่วยงาน                                          
	    1  เรื่อง /          /          -
	1.    นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มา  
              ใช้ในการเวียนแจ้งเอกสารทั่วไปของ  
              สาขาวิชาฯ ( เอกสารหมายเลข A1-5 )
	

	
	2. ทำแผน KM ให้มีหัวข้อสอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ
	1 ครั้ง
	1. ทำการปรับแผน KM ของปี 2552 
(ครั้งที่ 1) ให้สอดคล้องกับการประกัน คุณภาพของสาขาวิชาฯ 
              (เอกสารหมายเลข  A1-6)
	

	3) เพื่อนำเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอก มาช่วยสร้างนวัตกรรมการทำงานในสาขาฯ


	1. จำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้                                   
	3  ครั้ง /  
	-

	

	
	2. จำนวนเรื่องที่มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้
	       3  เรื่อง
	-
	



A 2 แผนงาน
	กิจกรรม
	หน่วยวัด
	เกณฑ์
	ผลการดำเนินงาน
	ปัญหา / อุปสรรค

	1. จัดประชุมร่วมคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน กำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำ/พัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	ครั้ง
	2
	1. ออกแบบและกำหนดฐานข้อมูลที่ต้องการและ กำหนดผู้รับผิดชอบและแผนงานดำเนินการ            ( เอกสารหมายเลข A1-1 )     
	

	2. ปรับปรุง / พัฒนาฐานความรู้
	ครั้ง
	1
	1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ทั้ง 4 ฐาน ได้แก่ 

1) ฐานข้อมูลผู้ประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2) ฐานข้อมูลตัวอย่างบรรจุภัณฑ์
3) ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
4) ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 ( เอกสารหมายเลข A1-3)
	

	3. พัฒนา ST Km Web
	ครั้ง
	1
	-
	

	4. การปรับปรุงการนำเสนอข่าวสารใน ST KM Web
	ครั้ง
	2
	-
	


	5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน Web board 
	ครั้ง
	50
	-
	

	6. นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพัฒนาระบบงานของสาขาวิชา ฯ
	เรื่อง
	1
	1. นำมาใช้ในการเวียนแจ้งเอกสารทั่วไปภายในสาขาวิชา ฯ ( เอกสารหมายเลข A1-5 )
	

	7. ทำแผน KM ให้มีหัวข้อของการปรับปรุง/พัฒนาระบบ งานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ
	ครั้ง 
	2
	1. มีการพิจารณาในคณะทำงานการจัดการความรู้ของสาขาวิชาฯ ให้มีหัวข้อการปรับปรุงที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ( เอกสารหมายเลข A2-1 )
	

	8. จัดแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ ความรู้ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม บริหารงานประจำของสาขาวิชาฯ และ ความรู้อื่น ๆที่คณะกรรมการประจำสาขาวิชาที่สมควรให้มีการจัดแลก  เปลี่ยนเรียนรู้
	ครั้ง    เรื่อง
	3         3
	-
-
	

	9. ประเมินการทำแผน KM ทบทวนและนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนา / การจัดทำแผน KMของสาขาวิชาฯ
	ครั้ง
	2
	1. ทำการปรับแผน KM ของปี 2552 (ครั้งที่ 1) ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ (เอกสารหมายเลข A1-6 )
	


ชื่อผู้รับผิดชอบรายงาน  ..อ.ปิยพร นุรารักษ์ และ คุณวันเพ็ญ บุญนุกูล.....โทร...8191-3......E-mail…piya_jim@hotmail.com, …………………………………………

	ผลผลิต
	กิจกรรม
	ระยะเวลาดำเนินการ

	ที่
	ชื่อ
	
	

	1.
	การจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ฯ
( รศ.ทัศนีย์วรรณ์  ศรีประดิษฐ์     รศ. ณัฏฐพร  พิมพายน                    อ.ปิยพร นุรารักษ์ )   


	จัดทำเว็บไซต์  
	

	
	
	- เตรียมข้อมูล+ วัสดุสำรองข้อมูล
	ก.พ. 52

	
	
	- ออกแบบเว็บไซต์ 
	ก.พ. 52


	
	
	- พัฒนาเว็บไซต์ 
	มี.ค.- มิ.ย. 52

	
	
	- เผยแพร่+ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
	เม.ย.- ก.ย. 52

	2
	การจัดทำฐานข้อมูลการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์                         (รศ.ผกามาศ  ผจญแกล้ว           รศ.สุณี ภู่สีม่วง                             รศ.ศุภณี  เรียบเลิศหิรัญ                 รศ. ดร.วรรณา  สนั่นพานิชกุล    รส.สุภาวดี  ธีรธรรมากร               อ. บุญชัย  วลีธรชีพสวัสดิ์ )
	จัดทำฐานข้อมูลการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
	

	
	
	- จัดทำแบบสอบถาม
	ก.พ. 52

	
	
	- ออกแบบฐานข้อมูล 
	มี.ค. 52

	
	
	- เก็บรวมรวมข้อมูล 
	เม.ย.- พ.ค. 52

	
	
	- จัดทำฐานข้อมูลการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
	พ.ค.- มิ.ย. 52

	
	
	    - ฐานข้อมูลผู้ประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
	

	
	
	    - ฐานข้อมูลตัวอย่างบรรจุภัณฑ์
	

	
	
	    - ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
	

	
	
	    - ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
	

	3
	การอบรมจัดทำเว็บไซต์          (รศ.ณัฐพร  เห็นเจริญเลิศ                อ.กชกร  ณ นครพนม                 อ.ภิรมย์  คงเลิศ )
	ฝึกอบรมจัดทำเว็บไซต์
	

	
	
	- จัดทำโครงร่างหลักสูตร 
	ก.พ. 52

	
	
	- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
	มี.ค.- เม.ย. 52

	
	
	- เตรียมสื่อการสอน/กิจกรรมและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
	ก.ค. 52

	
	
	- จัดฝึกอบรม
	ส.ค.- ส.ค. 52

	4
	การจัดทำรายงาน                  (รศ.ศุภณี  เรียบเลิศหิรัญ  )           

	จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
	

	
	
	- รายงานไตรมาส 2 
	10 เม.ย. 52

	
	
	- รายงานไตรมาส 3 
	10 ก.ค. 52

	
	
	- รายงานไตรมาส 4 
	30 ก.ย. 52

	
	
	- รายงานฉบับสมบูรณ์ 
	30 ก.ย. 52



รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 12/2552
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2552
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4123) อาคารวิชาการ 3
1.4 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการ ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2552 ดังนี้
ผลผลิตที่ 1 
รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร  พิมพายน  ขอถอนตัวเนื่องจากมีภาระงานบริหารมาก
ผลผลิตที่ 2 
ยังไม่มีความก้าวหน้าเนื่องจากลักษณะการจัดทำฐานข้อมูลยังไม่ชัดเจน
ผลผลิตที่ 5
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบจากอาจารย์ปิยพร  นุรารักษ์เป็นรองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์  ศรีประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ณัฐพร  เห็นเจริญเลิศ ขอถอนวาระการรายงานค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมจัดทำเว็บไซต์
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2552
	ผลผลิต
	กิจกรรม
	แผน
	ผลการดำเนินงาน

	ที่
	ชื่อ
	
	
	

	1.
	การจัดทำเว็บไซต์ศูนย์ฯ
(ทัศนีย์วรรณ์+ ปิยพร)
	จัดทำเว็บไซต์  
	
	

	
	
	- เตรียมข้อมูล+ วัสดุสำรองข้อมูล
	ก.พ. 52
	/ 25 %

	
	
	- ออกแบบเว็บไซต์ 
	ก.พ. 52
	/ 50 %

	
	
	- พัฒนาเว็บไซต์ 
	มี.ค.- มิ.ย. 52
	/ 50 %

	
	
	- เผยแพร่+ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
	เม.ย.- ก.ย. 52
	/ 50 %

	2
	การจัดทำฐานข้อมูลการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
(ผกามาศ+คณาจารย์ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์)
	จัดทำฐานข้อมูลการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
	
	

	
	
	- จัดทำแบบสอบถาม
	ก.พ. 52
	/ 50 %

	
	
	- ออกแบบฐานข้อมูล 
	มี.ค. 52
	/ 30 %

	
	
	- เก็บรวมรวมข้อมูล 
	เม.ย.- พ.ค. 52
	/ 30 %

	
	
	- จัดทำฐานข้อมูลการพิมพ์4 ฐาน
	พ.ค.- มิ.ย. 52
	/ 30 %

	
	
	    1. ฐานข้อมูลผู้ประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
	

	
	
	    2.  ฐานข้อมูลตัวอย่างบรรจุภัณฑ์
	

	
	
	    3. ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
	

	
	
	    4. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
	

	3
	การอบรมจัดทำเว็บไซต์
(ณัฐพร+กชกร+ ภิรมย์)
	ฝึกอบรมจัดทำเว็บไซต์
	
	

	
	
	- จัดทำโครงร่างหลักสูตร 
	ก.พ. 52
	/ 100 %

	
	
	- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
	มี.ค.- เม.ย. 52
	/ 100 %

	
	
	- เตรียมสื่อการสอน/กิจกรรมและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
	ก.ค. 52
	/ 100%

	
	
	- จัดฝึกอบรม
	ก.ค.- ส.ค. 52
	/ 40%

	4
	การจัดทำรายงาน
(ศุภณี+ผู้รับผิดชอบทุกผลผลิต)
	จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
	
	

	
	
	- รายงานไตรมาส 2 
	10 เม.ย. 52
	ไม่มีผลการดำเนินงาน

	
	
	- รายงานไตรมาส 3 
	10 ก.ค. 52
	

	
	
	- รายงานไตรมาส 4 
	30 ก.ย. 52
	

	
	
	- รายงานฉบับสมบูรณ์ 
	30 ก.ย. 52
	

	5
	รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
(ทัศนีย์วรรณ์+วันเพ็ญ)
	เบิกเงินงวดแรก 70,000 บาท
	มิ.ย.-ก.ย.52
	



ที่ประชุมรับทราบและขอให้ผู้รับผิดชอบผลผลิตที่ 1-3 ส่งรายงานผลการดำเนินงานที่รองศาสตราจารย์ศุภณี  เรียบเลิศหิรัญ เพื่อจัดทำรายงานไตรมาสที่ 3 ส่งกองแผนงานภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ต่อไป



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2552
	ผลผลิต
	กิจกรรม
	แผน
	ผลการดำเนินงาน

	ที่
	ชื่อ
	
	
	

	2
	การจัดทำฐานข้อมูลการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
(ผกามาศ+คณาจารย์ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์)
	จัดทำฐานข้อมูลการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
	
	

	
	
	- จัดทำแบบสอบถาม
	ก.พ. 52
	/ 50 %

	
	
	- ออกแบบฐานข้อมูล 
	มี.ค. 52
	/ 30 %

	
	
	- เก็บรวมรวมข้อมูล 
	เม.ย.- พ.ค. 52
	/ 30 %

	
	
	- จัดทำฐานข้อมูลการพิมพ์4 ฐาน
	พ.ค.- มิ.ย. 52
	/ 30 %

	
	
	    1. ฐานข้อมูลผู้ประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
	

	
	
	    2.  ฐานข้อมูลตัวอย่างบรรจุภัณฑ์
	

	
	
	    3. ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
	

	
	
	    4. ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
	


[image: image1.png]dows Internet Explos

& hitp: fwww.stou.ac.thiSchaolsfsstmainfweb-stac-sc/db.html || #2{ [ X [ rahoo! search P~

Fle Edt View Favortes Took Help

o e [ oo Bt x| B B e s

AAVG - - v |E¥sesrch | Totslprotecton | @ AVGInfo - Getvore | 3 -

»

@ratwussafiani || dussnend mbsnwidndas

Tumsisnavgshadumsaniuazussafai disinaums
Aiimsdadainamusuiiativiedu wilaunsudona
smflanndagiugsiadmmTaomsuiusiasnogsis uasms
aoduug b mesuanan A acms Hatil
Tamaunfoundoiioyauazansisyiunidu frmnmsaiuauas
sy BosudumsaiTamanaanmands sanlomsAneians
vindaundstiayasne Tauavmsdnniayanndunadia smds
mstitlsyloninnaud sadumstholiannsavigshalaatongas
wuazandumld

quiBmnmsinnmaesuanraTuiad dundayafiteiaciaidug udaya datidlsnaussiaiu

msfaniuarussafarflatilsy o doil
dlsznoum s iy

fysznym sty

Swiaya

aaniEIMiAaesuatIA AL
wininmangiinsssnasa Copyright

Il

@ et o -

/2 qui





[image: image2.png](= BwnRauivd. H - Windows Internet Explorer X
{a { 3~ | httpuifomm.stou.ac thischoolsssthomef || #2{ [ X [ rahoo! search

Fle E Vew Faortes Toos Hep

K A (|- | wndowsive vomai 8 susdontd. Home Page... X R N e L
MAVG - - v |Esearch | & Totlprotecton | & AVGInfo - Getvore | ) -

Fnenunnian FAQs | Site Map

Caa NENANEARSLAZALAE

B Administrator

) susdousud. Home Page anssranuimimnemsasuazimatuiad

mATuTad" sanenmARaVREM Mg nSEADINT A
Aszmatng Suwaiiaudin 20 annau 2552 na P
15.20-16.00 u.

i

[ ——

saauEIeHIN 96102 MA 1/2552

2

@ mTrTmemasiuanmaiuial uas. Sadnunmanmsiasilamaiaanhnminedoasusay 31 1 wiuqndit 4 Auoou 2552 o vias

Asz2iu 148 aaisdun 2 uas. Taofimsussenaluzhod @29 Msianisieass lmdariadswaday duhaie dunsuanudoudouisaihafiaueay
Ailusnemini mnindnuviiladutadinsumsdann Tsauwiedalan e-mail: stoffice@stou.ac.th Newr
et fwomy stou. . th/Schoolsfss mainfweb-stac-scfnro. el @ nnternet R -

a EnEraED

M s





[image: image3.png]Immswinmmdnsuasnalyl dows Internet Explos

)~ B bt st tschoclsssimainiuebtac-slrizo el ][ 2] [-%¢] [rahoot search Pl

Fle Edt View Favortes Took Help

R L e _ % - B - e e G

Fttpfjomn.stou.ac thSchoolsfsstjmainjweb-stac-scfintro. ki

»

anuihan g ¥

A
anunflun

M assuaauaTITad IvmndsTiiusssngsy Imsfamsduumsaaunai e i ladmsaumaLa:
msfams matuladmsuantuanamass waamaluladmsiont msudnmsinmsuidmnivinfwinsAafiadasinsmiovas
i SoldidumsadgudAmsnmsimmaniuaua Tuladfatinsmshnmsuidony Suseralidoseiunt
a9 athanionms uaniuisinumsnan msiafanssumsinmsathosaiiasiaiiudasahdn Soquiremsimnmst aviming
winusTayaminms TemBnsmalnnms 1Bmsmids ueslanminmnssdiumatiladnsin vssatos
2AEMNSITUNISHAR uanMATNTAdMSMUNALaLNISEamIsurden

ToutuBoulsana 2552 suinazdulismsiayaesataiuussaias useianndussnaums SMES uaz/wiansuui
uua/vsag Vidaug At ezt umsTavlsd

Saquszaod

1. wauvsiayamainmsinuaiuladnisiont ussaiae aaamassunsudn wanmaluladmsaunauarnisdams uni
aom

2. DuundstismBnsmalsnmsiumatuladnsfont vssafasd aeamssimsadn wazmatuladasaumauamsda
s uridonu

3. Wuundstimsomo usmumatyTadmsfnt ussafasd aaamnssumsnan wazmatuladasaumanamsdas ur
aom

4. Do asdnSmsiIma T admstan ussaAa gaamnssuMsHaR uannatyTadsauna
wavmsAaans urideau

@ et

i Done, but ith errors on page. Hio0% -






[image: image4.png]& hitpfe-docstou.ac thmebflonjmain.asp

Pl

Fle Edt View

Favortes  Tools Help

* & [;nowéonanmz, 252552

o - |53 Page - {0 Took -

aonousudn
Hisdosodutums
nausou

Povousssoen
Comnsteeni

nsoi

szuyansssm was. 1 2552
awisnmanfuaznalulag

Anman

wawmasdo: dolidmuaeumado dsziamanars:

enanavdi: fndifisa/19/2552 danuz: eEaud

asiufi: 10/08/2552

Fafa: -

Vi wodndE asswemnt S aanasd

oa: Nsrudomsiuilsryiaanase/anm.dian a.6.52 115eR 1.4

| wvufen | Wi [ om | msifae
v 18 10/08/2552 154432 WoAiNGRIR AsHeUUY aoanasmat
- 10/08/2552 154654 savmaasIt 535500 AfuRENG dafie-bidoduay
- 10/08/2552 154654 daie-bidoduaiiy
- 10/08/2552 154654 savmaasstATIssal disiang daie-bidoduaty
- 10/08/2552 154654 SAUMAATINSTANINA HAEUAT daie-bidoduaiiy
® 214 10/08/2552 154654 saomaassAd G daie-bidoduaty
- 10/08/2552 154654 savmaassalgws dwsaan daie-bidoduaiiy
- 10/08/2552 154654 savmaasIsHANd Guudansy daie-bidoduaty
- 10/08/2552 154654 saomaasssaN duaiant daie-bidoduaiiy
- 10/08/2552 154654 savmaasISHANMIA Ssssnng daie-bidoduaty
- 10/08/2552 154654 vty sssivaiad daie-bidoduaiiy
S - 10/08/2552 154654 sl usisn daie-bidoduaty
- 10/08/2552 154654 vt AdA daie-bidoduaiiy
O 217 10/08/2552 154654 wnadndvn ssswamui arstngns o uAsHU daie-bidoduaty

Dane.

@ et

H100% -





[image: image5.png]7-3-~1(5)
'/ F.5-5(01 )
s ﬂuuumsﬂiwumiiﬂmsmmf'ummm"’n‘nﬁwummﬂ{uﬁ:mﬂuTaﬁ
v
nsd 212552
O

TuFunif 18 wouniay 2552

P
o Hoadseq kM ainTmnmansiazma ulad evnisSems 3 4y 4

% ddasnlss
RTINS e gy
Losagdl g sspunmziam
. o yo
2 9 YumSan A
S .
3. 9.gm9 555303 e
4. angndl Soudiio e
5. 8.0ows ysisny Fhan
O 6. uarSuidly yayga Fihnuaziaynms
Aldunlsgam
- P .
L 37a33n wigysuming anludralszne

Sulszgunm 1000w,
- ﬂs:muﬂm:v‘nnuna'mﬁﬂ1Jszﬂgmmxﬁnﬁumiﬂixqgumumﬂumw:miﬂszﬁzu

s
Hase el

= P A ¥4
ITWYUNTEY | Founuiansiy

=4

. . I - Ylens
- quuﬂs:muawmsﬂs:ﬂuammwmiﬁnmmm'lnmswuunmﬂmimmzﬂszm

wlssnm WAL 2552 500 6 Fow Taus

sudiounsed 2 1?mmiwminns”usmiwﬂumsﬂswun%”qﬁ 1/2552

- ﬁﬂi:'quﬁmsmmﬁ'vﬂuﬁ%"umaswmwmiﬂi:‘qﬂﬂu"lu'ﬁmsuﬁ"lm

sufigumnszi 3 Sosduidos (i)

t

m&g
‘,,.a/"‘j
5 nueney 2551 : 30 I amdnednala bl st





[image: image6.png]7-3-~1(5)
'/ F.5-5(01 )
s ﬂuuumsﬂiwumiiﬂmsmmf'ummm"’n‘nﬁwummﬂ{uﬁ:mﬂuTaﬁ
v
nsd 212552
O

TuFunif 18 wouniay 2552

P
o Hoadseq kM ainTmnmansiazma ulad evnisSems 3 4y 4

% ddasnlss
RTINS e gy
Losagdl g sspunmziam
. o yo
2 9 YumSan A
S .
3. 9.gm9 555303 e
4. angndl Soudiio e
5. 8.0ows ysisny Fhan
O 6. uarSuidly yayga Fihnuaziaynms
Aldunlsgam
- P .
L 37a33n wigysuming anludralszne

Sulszgunm 1000w,
- ﬂs:muﬂm:v‘nnuna'mﬁﬂ1Jszﬂgmmxﬁnﬁumiﬂixqgumumﬂumw:miﬂszﬁzu

s
Hase el

= P A ¥4
ITWYUNTEY | Founuiansiy

=4

. . I - Ylens
- quuﬂs:muawmsﬂs:ﬂuammwmiﬁnmmm'lnmswuunmﬂmimmzﬂszm

wlssnm WAL 2552 500 6 Fow Taus

sudiounsed 2 1?mmiwminns”usmiwﬂumsﬂswun%”qﬁ 1/2552

- ﬁﬂi:'quﬁmsmmﬁ'vﬂuﬁ%"umaswmwmiﬂi:‘qﬂﬂu"lu'ﬁmsuﬁ"lm

sufigumnszi 3 Sosduidos (i)

t

m&g
‘,,.a/"‘j
5 nueney 2551 : 30 I amdnednala bl st





แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีงบประมาณ 2552 
หน่วยงาน......สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี....... (ปรับปรุง 21 พฤษภาคม 2552).
	A1   เป้าหมาย         

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เกณฑ์ ปี 2552

1) เพื่อพัฒนาฐานความรู้ที่เป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ง่าย  และนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
1.  ประชุมกำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำ/พัฒนา   ฐานข้อมูล และเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูล
2. จำนวนฐานความรู้ KM
3.  พัฒนาเว็บไซด์
4.  การมี  ST  KM Web

5.  จำนวนครั้งที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน web
2 ครั้ง                                   *           

4  ฐาน

1 ครั้ง

1  เว็บ

50  ครั้ง

2) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนา ระบบและกระบวนการทำงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
1. จำนวนเรื่องที่ประสบผลสำเร็จในการนำ KM มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/กระบวนการทำงานของหน่วยงาน
1  เรื่อง
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เกณฑ์ ปี 2552

2. ทำแผน KM ให้มีหัวข้อสอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ
1 ครั้ง
3) เพื่อนำเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอก มาช่วยสร้างนวัตกรรมการทำงานในสาขาฯ

1. จำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้
2. จำนวนเรื่องที่มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้
3  ครั้ง
3  เรื่อง



	A2   แผนงาน


	กิจกรรม / งาน
	หน่วยวัด
	เกณฑ์
	ระยะเวลา
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1. จัดประชุมร่วมคณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน กำหนดผู้รับผิดชอบการจัดทำ/พัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซด์เผยแพร่ข้อมูลศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	ครั้ง
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สาขาวิชาฯ

	2. ปรับปรุง / พัฒนาฐานความรู้
	ครั้ง
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สาขาวิชาฯ

	3. พัฒนา ST Km Web
	ครั้ง
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สาขาวิชาฯ

	4. การปรับปรุงการนำเสนอข่าวสารใน ST KM Web
	ครั้ง
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สาขาวิชาฯ

	5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บน Web board 
	ครั้ง
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สาขาวิชาฯ

	กิจกรรม / งาน
	หน่วยวัด
	เกณฑ์
	ระยะเวลา
	ผู้รับผิดชอบ

	6. นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการพัฒนาระบบงานของสาขาวิชา ฯ
	เรื่อง
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สาขาวิชาฯ

	7. ทำแผน KM ให้มีหัวข้อของการปรับปรุง/พัฒนาระบบ งานที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพของสาขาวิชาฯ
	ครั้ง 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สาขาวิชาฯ

	8. จัดแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ ความรู้ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม บริหารงานประจำของสาขาวิชาฯ และ ความรู้อื่น ๆที่คณะกรรมการประจำสาขาวิชาที่สมควรให้มีการจัดแลก  เปลี่ยนเรียนรู้
	ครั้ง
เรื่อง
	3

3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สาขาวิชาฯ

	9. ประเมินการทำแผน KM ทบทวนและนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนา / การจัดทำแผน KMของสาขาวิชาฯ
	ครั้ง
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สาขาวิชาฯ


	A3   การติดตามประเมินผล



	กิจกรรม / งาน
	หน่วยวัด
	เกณฑ์
	ระยะเวลา
	ผู้รับผิดชอบ

	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	รายงานผลการดำเนินงาน
	ครั้ง
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	สาขาวิชาฯ


เอกสารหมายเลข A1-6





เอกสารหมายเลข 1





เอกสารหมายเลข A1-1





เอกสารหมายเลข A1-2





เอกสารหมายเลข A1-3





เอกสารหมายเลข A1-4





เอกสารหมายเลข A1-5





เอกสารหมายเลข A2-1








รายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 9 เดือน 


