แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปี  2551

| ลำดับ | กิจกรรม | เป้า หมาย | 2550 |  |  | 2551 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณา โครงการและคำของบประมาณใน แผนปฏิบัติการการจัดการความ รู้ สำนักบริการการศึกษา ประจำปี 2551 | 1 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดทำจดหมายข่าวทางแผ่นปลิว ทาง website เสียงตามสาย และ หนังสือเวียนเกี่ยวกับงานบริการของ สำนักบริการการศึกษา | ต่อ เนื่อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรับปรุง/พัฒนาฐานข้อมูล การประเมินผลความพึงพอใจของ นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริม ทักษะ | 3 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบุคลากรที่รับผิดชอบสารสนเทศของสำนัก เพื่องานบริการ ที่เป็นเลิศ เช่น การพัฒนาฐานข้อมูล | 1 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดอบรมพัฒนาพฤติกรรมการบริการให้เป็นมาตรฐานแก่บุคลากร สำนักบริการการศึกษา เช่น ตอบปัญหานักศึกษา การรับโทรศัพท์ | 1 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดประชุม/สัมมนาทบทวนการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์/ฝ่ายของสำนักบริการการศึกษา | 2 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ให้คณะกรรมการ KM สบศ. เข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน | 2 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | จัดเวทีชื่นชมความสำเร็จของ การทำงานของบุคลากรสำนัก บริการการศึกษา | 1ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | มีการประเมินผลและจัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนฯ ของ หน่วยงาน รอบ 6,9 และ 12 เดือน | 1ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |